## Einkaufsliste
Was | wofür | wie viel | wo
NFC Reader | Einlesen welcher Cocktail | 2.8 | Franz
NFC Karten | Welcher Cocktail ? | 0-20 | Franz
portionierer | zum Portionieren
Spülmaschinendichtungsring

## Cockteilliste
Wodka | Sahne | Southernconfort | Marakuhjasirup | Gingerale | Kaffeelikör | Blue Curacao | Kokossirup | Ananassaft | Pfirsichlikör | Cranberrynektar | Orangensaft | Kokoscreme | Rum | Mandelsirup | Zuckersirup | Ananassaft | Orangenlikör | Limetensaft | Cointreu | Grenadine | Kirschnektar | Zitronensaft | Tomatensaft
Lady sunshine | White Russion | Ladysunshine | Ladysunshine | Ladysunshine | White Russion | Swimmingpool | Swimmingpool | Swimmingpool | Sex on the Beach | Sex on the Beach | Sex on the Beach | Pina Colada | Pina Colada | Mai Tai | Mai Tai | Mai Tai | Mai Tai | Cosmopolitan | Cosmopolitan | Octopussy | Octopussy | Octopussy | Bloody Marry
White Russion | Swimmingpool |  | Zombie |  |  |  | Pina Colada | Zombie |  | Cosmopolitan | Zombie |  | Mai Tai |  |  | Octopussy |  |  | Zombie | Zombie
Swimmingpool | Pina Colada | [11 empty] | Zombie
Sex on the Beach
Cosmopolitan
Bloody Marry

## Ausgewählte Cocktails
Lady sunshine | Wodka | Southernconfort | Marakuhjasirup | Gingerale |  |  |  | Lady sunshine | Wodka | Southernconfort | Marakuhjasirup | Gingerale
White Russion | Sahne | Kaffeelikör | Wodka |  |  |  |  | White Russion | Kaffeelikör | Wodka
Sex on the Beach | Pfirsichlikör | Cranberrynektar | Orangensaft | Wodka
Cosmopolitan | Limetensaft | Cointreu | Cranberrynektar | Wodka
Bloody Marry | Tomatensaft | Wodka
Pina Colada | Kokossirup | Rum | Wodka
Swimmingpool | Sahne | Blue Curacao | Kokossirup | Ananassaft | Wodka
Mai Tai | Mandelsirup | Zuckersirup | Ananassaft | Orangensaft | Rum
Zombie | Marakuhjasirup | Ananassaft | Orangensaft | Cointreu | Grenadine | Rum
Wodka | Lady sunshine | White Russion | Swimmingpool | Sex on the Beach | Cosmopolitan | Bloody Marry | Pina Colada
Southernconfort | Lady sunshine
Marakuhjasirup | Lady sunshine | Zombie
Gingerale | Lady sunshine
Sahne | White Russion | Swimmingpool
Kaffeelikör | White Russion
Blue Curacao | Swimmingpool
Kokossirup | Swimmingpool | Pina Colada
Ananassaft | Swimmingpool | Mai Tai | Zombie
Pfirsichlikör | Sex on the Beach
Cranberrynektar | Sex on the Beach
Orangensaft | Cosmopolitan
Limetensaft | Cosmopolitan
Cointreu | Cosmopolitan | Zombie
Tomatensaft | Bloody Marry
Rum | Pina Colada | Mai Tai | Zombie
Mandelsirup | Mai Tai
Zuckersirup | Mai Tai
Grenadine | Zombie

## Strukturplan
Phasen | Bezeichnung | Beschreibung | Zeitaufwand
Phase 0 | Vorwissen und Tätigkeiten unabhängig zum Projekt
| Grundkurs Microcontroller | Grundkurs mit Arduino Uno beim Makerspace in Gießen
| Auseinandersetzung mit Git und Github | Recherche zur Verwaltung versionsgesteuerter Projektarbeit mit einem Remote Repository
| Python | Im Rahmen des Berufschulunterrichts haben wir Grundlagen in Python aufgebaut
| C++ | Im Rahmen eigener Projekte haben wir uns Grundwissen in C++ angeeignet
Phase 1 | Vorarbeiten | Alle Tätigkeiten im Vorfeld des eigentlichen Projektbeginns | 4,5 Stunden
| Gruppenfindung | Besprechung und Suche nach einem Projektteam im Rahmen des Unterrichts | 0,5 Stunden
| Projektfindung | Gemeinsame Absprache und Eingrenzung sowie Entscheidung auf ein gemeinsames Projekt | 2 Stunden
| Externe Ressourcen | Suche nach externen Ressourcen bei der Planung und Realisierung des vereinbarten Projekts | 0,5 Stunden
| Besprechung der Rahmenbedingungen | Vorgaben von Herr Franz besprechen und zuordnen | 0,5 Stunden
| Erstellen der Rahmendokumente | Erstellen des groben Projektplans und einer Einkaufsliste für Herr Franz | 1 Stunde
Phase 2 | Planungsphase
| Einrichtung von Kommunikations- und Kooperationskanälen | Erstellen des Repositorys (GitHub), Erstellen einer Whattsapp-Gruppe mit allen Beteiligten, Erstellen eines Discord-Servers für Meetings | 1 Stunde
| Skizze des Prototypen | Gemeinsames Meeting und erstellen erster Entwürfe und Skizzen einer möglichen Umsetzung | 0,5 Stunden
| Zusammenstellung der Cocktailrezepte | Recherche verschiedener Cocktailrezepte und Sortieren nach Bestandteilen. Ziel ist die Umsetzung möglichst vieler Rezepte mit möglichst wenigen Zutaten | 0,5 Stunden
| Bestellung von benötigter Hardware | Erstellen einer Einkaufsliste und bestellen der nicht von der Schule gestellten Teile | 0,5 Stunden
| Strukturplan | Erstellen eines Strukturplans mit Excel zu den einzelnen Phasen des Projektes und der benötigten Zeit | 0,5 Stunden
| Gantt-Diagramm | Erstellen eines Gantt-Diagramms mit einer Excelvorlage für die weitere Planung | 0,5 Stunden
Phase 3 | Umsetzung Hardware | Bearbeitung der definierten Aufgaben des Projekts druch die festgelegten Mitgleider des Projektteams
| Bau des Rahmens | Bau der notwendigen Teile gemäß der Entwurfsskizze
| Bau der horizontalen Plattform | Entwurf, Abmessen und Schneiden der Einzelteile. Zusammenfügen der Einzelteile.
| Montage der Motoren und Anbau der horizontalen Plattform auf dem Rahmen | Montage und Verkabelung der Motoren in der horizontalen Plattform. Montage der horizontalen Plattform auf dem Rahmen
| Anbau der NFC-Scanner (Vorne und Hinten an der Plattform) | Befestigung und Verkabelung der NFC-Scanner mit dem ESP32 in der Plattform. Ein Scanner dient der Identifikation der Flaschen, ein Scanner dient der Erkennung des Cocktailrezepts
Phase 4 | Umsetzung Software | Programmierung des ESP32 mit der Arduino IDE
| Programierung der Cocktailrezepte | Durch Funktionen soll geprüft werden welcher Cocktail wie hergestellt wird. Dies Geschieht über if abfragen und Cases.
| Lesen des NFC Codes und Umsetzung in ein Rezept | Durch den NFC-Reader wird der Code der Karte ausgelesen und im script mit dem jeweiligen Case ausgeführt
| Identifikation der Flaschen über einen NFC-Scanner | Über einen zweiten Scanner werden die Flaschen über Karten identifiziert und an den ESP32 weitergegeben.
| Ansteuerung der Motoren | Programmierung der Motororen zur Bewegung der horizontalen Plattform unter die notwendigen Flaschen. Hochfahren der vertikalen Plattform zur Auslösung der Portionierer.

## Projektplaner
Projektplaner
[5 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | 23 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Gruppenfindung | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Projektfindung | 2 | 4 | 2 | 4 | 100%
Externe Ressourcen | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Besprechung der Rahmenbedingungen | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Erstellen der Rahmendokumente | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
Einrichtung von Kommunikations- und Kooperationskanälen | 10 | 2 | 10 | 2 | 100%
Skizze des Prototypen | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
Zusammenstellung der Cocktailrezepte | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
Bestellung von benötigter Hardware | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
Strukturplan | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
Gantt Diagramm | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
Bau des Rahmens | 16 | 4 | 0 | 0 | 0%
Bau der horizontalen Plattform | 20 | 4 | 0 | 0 | 0%
Montage der Motoren und Anbau der horizontalen Plattform auf dem Rahmen | 24 | 10 | 0 | 0 | 0%
Anbau der NFC-Scanner (Vorne und Hinten an der Plattform) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%